## Acompanhamento
PLANEJAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
PARTE INICIAL |  |  |  | META SEMANA
Criar repositório do Git | Maryângela | Terça : 25/06 | Concluído | Finalizar toda a Aplicação.
Configuração do Ambiente (Criar o Projeto) | Maryângela | Terça : 25/06 | Concluído | Domingo - 30/06
Layout Esperado | Maryângela | Quinta : 27/06 | Em Andamento
PARTE FRONT-END |  |  |  | SEMANA O2
Criar página Login - Cadastro | Rafael | Quinta : 27/06 | Concluído | Inplementar Funcionalidades
Criar Página Formulário de Inscrição | Maryângela | Quinta : 27/06 | Concluído | Segurança de Dados
Definição de Rotas React | Maryângela | Sexta : 28/06 | A fazer | Testes e Deploy
Página Admin | Rafael | Sexta : 28/06 | A fazer | Domingo - 07/07
Página Usuário | Rafael | Sexta : 28/06 | A fazer
Página para Listar todos os Propronentes | Maryângela | Sexta : 28/06 | A fazer
Autenticação de Cadastro | Maryângela | Sexta : 28/06 | A fazer
Conexão com o Banco | Maryângela | Sexta : 28/06 | A fazer
Página para Editar Proponentes | Rafael | Sexta : 28/06 | A fazer
PARTE BACK-END
Criar Banco de Dados | Emilly | Sexta : 28/06 | Em Andamento
Criar a modelagem dos dados | João Pedro | Sexta : 28/06 | Em Andamento
Criar tabelas (Cadastro/Formulários) | Marcos | Sexta : 28/06 | Em Andamento
Criar end-point no back-end com Post para formulário de Inscrição | Emilly | Sexta : 28/06 | Em Andamento
Criar end-point no back-end com Post para Cadastro de Usuário | Marcos | Sexta : 28/06 | Em Andamento
- Criar um end-point no banck-end de POST para cadastrar o proponente | Marcos | Sexta : 28/06 | Em Andamento
Cadastro de usuários | Emilly | Domingo : 30/06 | A fazer
Cadastro do espaço cultural da Energisa ¦ Admin | João Pedro | Domingo : 30/06 | A fazer