## Acompanhamento
PLANEJAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
PARTE INICIAL |  |  |  | SEMANA O2
Criar repositório do Git | Maryângela | Terça : 25/06 | Concluído | Inplementar Funcionalidades
Configuração do Ambiente (Criar o Projeto) | Maryângela | Terça : 25/06 | Concluído | Segurança de Dados
Layout Esperado | Maryângela | Quinta : 27/06 | Concluído | Testes e Deploy
PARTE FRONT-END |  |  |  | Domingo - 07/07
Criar página Login - Cadastro | Rafael | Quinta : 27/06 | Concluído
Criar Página Formulário de Inscrição | Maryângela | Quinta : 27/06 | Concluído | SEMANA O3
Definição de Rotas React | Maryângela | Quarta : 03/07 | Em Andamento | Conferência de Aplicação
Página Admin | Maryângela | Sexta : 28/06 | Concluído | Detalhes Finais
Página Usuário | Maryângela | Sexta : 28/06 | Concluído | 08/11 - 10/11
Página para Listar todos os Propronentes | Maryângela | Quarta : 03/07 | Concluído
Autenticação de Cadastro | Rafael | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Conexão com o Banco | Maryângela | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Menu Usuário | Rafael | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Tratativas de Erros | Rafael/Maryângela | Quarta : 03/07 | A Fazer
PARTE BACK-END
Criar Banco de Dados | Emilly | Segunda : 01/07 | Concluído
Criar a modelagem dos dados | João Pedro | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Criar tabelas (Cadastro/Formulários) | Marcos | Segunda : 01/07 | Concluído
Criar end-point no back-end com Post para formulário de Inscrição | Emilly | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Criar end-point no back-end com Post para Cadastro de Usuário | Marcos | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Criar um end-point no banck-end de Post para cadastrar o Proponente | Marcos | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Cadastro de usuários | Emilly | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Cadastro do espaço cultural da Energisa ¦ Admin | João Pedro | Quarta : 03/07 | Em Andamento
Notificações e Envio do Formulário | João Pedro | Sexta : 05/07 | A Fazer
Tratativas de Erros | Emilly/Marcos | Sexta : 05/07 | A Fazer